**תהליך ציבורי - מפת דרכים של החלטות מול ביצוע** **החלטות שהתקבלו בקלפי**

1. **בטחון אישי.**
2. **קרן פרישה** - הכנת תקנון קרן המילואים ותחילת הפקדות - מידי
3. **שיוך דירות** - הסדר מפורט של שיוך דירות להצגה לציבור עד 31.12.2012
4. **יצירת זיקה בין החבר לנכסי הקיבוץ:**

 1. בשלב א' – הצגת החלופות בפני החברים על מכלול היבטיהן השונים, ולקיים דיון ציבורי לקראת

 הכרעה עקרונית בין החלופות. בתוך שלושה חודשים .

 2. בשלב ב' (לאחר הכרעה בין החלופות) - לגבש,הסדר מפורט המבוסס על ההצעה העקרונית

 שנבחרה, ולהביאו לדיון והכרעה של החברים. בתוך שלושה חודשים .

1. **חלוקת רווחים -** תחילת ביצוע בחלוקת רווחים בשנת 2012.

**2. צמיחה דמוגרפית**

א. הכנת תקנון למסלול בנים לקליטה אישורו באסיפה - מידי

 ב. הכנת הצעה לציבור לתכנית אסטרטגית לקליטה, בה יידונו וייבחנו, מעבר לקליטת בנים, חלופות

 נוספות, בהן המשך קליטה להרחבה הקהילתית וקליטה לחברות למי שאינם בנים . מידי

 ג. הסכמי חברות לקליטה - הכנת ההסכמים ואישורם בציבור. - מידי

ד. ועדת קליטה - בחירת הועדה והכנתה לתחילת עבודה. - מידי

ה. שכונת בנים - החלטה על מיקום תחילת בניה וגודל מגרשים- מידי

ו. תכנון דגמים - מידי

ז. הקמת מנהלת לניהול פרויקט שכונת הבנים ובחירת פרויקטור. - מידי

**3. הערכות להזדקנות האוכלוסיה.**

א. הקמת צוות רווחה שוטף לטיפול אופרטיבי בנושא ההזדקנות והזקנים, בתוך שלושה חודשים

ב. ישום המלצות התאמת נגישות ותשתיות - תחילת תכנון וקביעת שלבים לביצוע ב- 2013.

 **שלב בביצוע ההחלטות שהתקבלו בקלפי**

**1. בטחון אישי.**

**א. קרן פרישה** - הוכן תקנון קרן המילואים, יובא לישיבת וועד ההנהלה לדיון בישיבתו הקרובה. לו"ז

צפוי להקמת קרן הפרישה עד 31.12.2012.

ב.**שיוך דירות** - הסדר מפורט של שיוך דירות יוצג לציבור באסיפת הסבר ב 2.1.2013.

ג. **יצירת זיקה בין החבר לנכסי הקיבוץ:**

 1. בנובמבר הוצגו החלופות לציבור, התקיים דיון והנושא הועבר לצוות להכנת ההצעות המפורטות,

 הצגה צפויה של ההצעות המפורטות לציבור באמצע ינואר. הכרעה עקרונית בין החלופות בסוף ינואר.

ד. **חלוקת רווחים -** חלוקת הרווחים של 2011 בוצעה עפ"י החלטות הדיון הציבורי.

**2 . צמיחה דמוגרפית**

א. התקנון למסלול בנים לקליטה עבר בוועד ההנהלה ויובא לאישור האסיפה בתחילת ינואר 2013.

 ב. הצוות גיבש את ההצעה לציבור לתכנית אסטרטגית לקליטה לחברות גם למי שאינם בנים . ההצעה תובא

 לדיון ואישור האסיפה בתחילת ינואר 2013.

 ג. הסכמי חברות לקליטה - ההסכמים הוכנו ע"י צוות הסכמים והועברו לוועד ההנהלה לדיון ואישור . יועברו

 לדיון ואישור האסיפה בינואר 2013.

ד. ועדת קבלה - ועדת הקבלה שנבחרה החלה את עבודתה , קבעה את נוהלי העבודה ובחרה את מכון "כיוונים נוספים" ללוות את תהליך הקבלה.

ה. שכונת בנים - הוחלט באסיפה על מיקום תחילת הבניה וגודל המגרשים.

ו. תכנון דגמים - אדריכל ויקטור ברקאי החל את תכנון הדגמים.

ז. הקמת מנהלת לניהול פרויקט שכונת הבנים ובחירת פרויקטור. - תוקם במהלך חודש דצמבר.

ח. תכנון תשתיות בשכונת הבנים ל- 5 היחידות הראשונות - יתבצע במהלך חודש פברואר.

ט. עדכון תכנון של שכונת הבנים - מתקיים עכשיו , יחד עם משרד א.ב תכנון. יובא לאישור הציבור במהלך

חודש פברואר.

**3. הערכות להזדקנות האוכלוסיה.**

א. השבוע יפורסם מכרז להקמת צוות רווחה שוטף לטיפול אופרטיבי בנושא ההזדקנות והזקנים.

ב. ישום המלצות התאמת נגישות ותשתיות - תחילת תכנון וקביעת שלבים לביצוע ב- 2013.

אישור מסמך עקרונות – יולי 2012

צמיחה דמוגרפית

בטחון אישי

היערכות להזדקנות

קליטת בנים – החלטות (תקנון, הסכמים, תקנון ביניים, מיקום) –עד סוף ינואר 2013

שיוך דירות -יישום

שיוך דירות – החלטות

הצגה באסיפה 2.1.13

קרן פרישה – יישום

עד 31.12.12

קרן פרישה – החלטות

מיידי

קליטה כללי - יישום

קליטה כללי – החלטות (מסמך עקרונות)

ינואר 2013

מכרז להקמת צוות רווחה

עד סוף החודש

זיקה לנכסים – החלטות

דיון ציבורי והכרעה בין חלופות – סוף ינואר 2013

קליטת בנים - יישום (בחירת דגמים, חברת ניהול, ועדת קליטה וכו') - עד סוף ינואר 2013